# 悠湖湾 5 月 13 日线上会议纪要

会议日期：2026-05-13｜资料来源：逐字稿《悠湖湾-5-13-线上会议.docx》

会议主线：本次会议围绕智享物递/机器人配送、小程序支付与会员积分、后台管理能力、地图导航与现场测试安排进行需求澄清，并明确机器人模块因接口和平台尚未成熟，优先级暂后置。

# 一、会议结论

机器人管理系统仍在开发中，接口文档、测试环境、测试账号等预计要到 6 月左右才能提供。

若 6 月 15 日左右开业但机器人链路尚未打通，小程序可暂不开放机器人配送功能；现场可由机器人后台提供演示效果。

当前优先推进条件更成熟的功能，包括导航、店铺导航、停车/寻车等基础功能。

机器人配送没有独立商户端，商户通过机器人到店后的语音播报识别取餐信息并放入箱体。

需要补充机器人业务流程图、管理后台功能清单、接口需求清单，并与客户/机器人方/会员系统方再次确认。

会员积分、支付、机器人地图坐标转换和机器人接口均依赖第三方，需要尽早拿到接口文档。

# 二、关键讨论摘要

| 议题 | 会议摘要 |
| --- | --- |
| 机器人接口与上线节奏 | 机器人管理系统当前仍在开发，暂无接口文档、测试环境和账号。若开业时间未延后，机器人配送功能可先不在小程序开放，改由机器人后台演示。 |
| 机器人商户端流程 | 项目不计划单独做商户端。用户在小程序填写取餐地、收货点和取餐码；机器人到店后播报取餐信息，店员听到后将饮品放入机器人箱体。 |
| 取餐码规则 | 取餐码来自星巴克、瑞幸等商户自己的下单系统，不一定是 4 位数字，可能是 5/6 位，也可能是文字口令。前端输入框不能固定为 4 位数字。 |
| 异常与退款 | 商户缺货、休息、无法交接等异常会由机器人平台上报并推送。用户需在小程序取消本次配送任务；商品退款应回到用户原下单平台处理。 |
| 机器人状态与电量 | 空闲、配送中、到达、等待放件/取件、异常、取消、完成等状态基本需要覆盖。低于 20% 电量的机器人不应被分配任务。 |
| 通知与手机号 | 到达提醒倾向使用微信小程序订阅消息。订阅消息通常由下单微信接收；手机号主要用于机器人播报手机尾号或联系信息。 |
| 点位与地址 | 不做传统地址簿。取餐点和送达点通过后台维护点位列表，取餐点可为店铺，送达点可为客服中心、母婴室等公共点位。 |
| 支付与锁单 | 配送订单在下单时支付。支付方式初步考虑微信支付，也可能接入商场会员小程序支付。下单后锁定机器人 15 分钟，超时未支付则释放机器人并取消订单。 |
| 客服与售后 | 客服入口暂未完整设计。若接入商管会员小程序，可考虑复用其售后体系；机器人配送异常需明确处理入口。 |
| 暂停/归还 | 暂停功能用于用户中途取走物品等特殊情况，但机器人在路上不应允许暂停。用户取走物品后需触发归还/回收流程。 |
| 故障与换机 | 若故障且无可用机器人，用户可取消/退款，机器人返回；具体换机和人工处理流程仍需画流程图确认。 |
| 特惠卡后台 | 月卡/周卡价格、名称、次数、有效期、适用服务等应通过后台配置。后台还需查看用户购卡、剩余次数、有效期、冻结、补发、作废、退款、使用记录等。 |
| 协议与政策 | 使用协议、服务须知、购买须知等需后台维护，并需要版本管理；协议更新后用户是否重新确认，客户确认结果为需要。 |
| 积分兑换 | 积分兑换商品需后台维护，支持不同积分兑换不同次数权益；兑换商品不支持退回。积分和支付涉及第三方会员系统，接口文档需协调。 |
| 地图与导航 | 机器人使用自身点云/地图体系，和小程序地图坐标、移动信令坐标之间可能需要转换。机器人路径规划由机器人系统维护。 |
| 现场测试 | 现场 IIU 可能移动或拆除，需重新安装、采数、确认点位。导航现场测试时间暂不明确，预计需后续再问。 |
| 店铺与地图维护 | 店铺落位图、楼层/B4 信息、招商店铺清单需要客户提供；后续店铺变更也要明确维护通知流程。 |

# 三、已确认事项

机器人接口文档预计 6 月提供；短期内不作为小程序首批必须上线能力。

若机器人配送未就绪，小程序可暂不开放机器人派送入口。

机器人无独立商户端，商户通过机器人语音播报获取取餐信息。

取餐码不固定为 4 位数字，需支持数字或文本。

机器人低电量低于 20% 时不参与任务分配。

小程序需要维护可取餐点和可送达点位列表，而不是传统地址簿。

订单下单后支付，未支付锁单时间为 15 分钟。

特惠卡、积分兑换、协议内容等均需要后台维护能力。

积分兑换商品不支持退回。

# 四、待办事项

| 序号 | 待办 | 说明 | 责任方 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理机器人业务流程图 | 覆盖下单、派单、到店、播报、放件、配送、到达、取件、取消、故障、换机、归还。 | 我方产品/需求 | 高 |
| 2 | 整理管理后台功能清单 | 覆盖机器人、订单、支付、特惠卡、积分兑换、协议、点位、统计/运营维护等。 | 我方产品/需求 | 高 |
| 3 | 整理接口需求清单 | 列出需要机器人方、会员系统方、支付方提供的接口和字段。 | 我方产品/后端 | 高 |
| 4 | 客户提供机器人流程文档 | 客户/机器人方补充机器人端业务流程、功能清单、状态说明。 | 客户/机器人方 | 高 |
| 5 | 客户协调会员积分和支付接口 | 确认会员积分、兑换、支付跳转、支付结果通知等接口文档可提供时间。 | 客户/会员系统方 | 高 |
| 6 | 确认现场导航测试时间 | 因 IIU/点位变化，需确认重新安装、采数和可测试时间。 | 客户/现场团队 | 中 |
| 7 | 确认店铺落位和维护机制 | 提供招商店铺清单、楼层/B4 图、铺位编号、后续变更通知方式。 | 客户/运营 | 中 |

# 五、需继续确认的问题

机器人接口文档、测试环境、测试账号、回调规范具体何时能提供？

机器人异常上报后，小程序侧应展示什么状态，用户是否只能取消任务，是否需要客服介入？

机器人到达提醒最终采用小程序订阅消息、电话、短信还是组合方案？订阅消息是否可满足跨手机号收货场景？

配送费用退款和商品退款分别由谁处理？是否涉及我方后台审核？

暂停、归还、故障换机、无可用机器人等特殊流程的最终状态机是什么？

管理后台第一期必须做哪些功能，哪些可后置？

会员小程序支付如何对接：跳转方式、支付成功通知、订单号映射、对账字段是什么？

积分兑换接口何时提供：积分查询、扣减、返还、流水、兑换权益发放等是否完整？

机器人地图坐标与小程序地图坐标如何转换，由哪一方提供转换规则？

导航功能现场采数、测试、验收时间如何安排？

店铺落位图、点位清单、B4/1-5 楼地图数据由谁维护，后续变更流程是什么？

# 六、项目风险提醒

| 风险 | 说明 | 等级 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器人接口延期 | 机器人管理系统和接口文档预计 6 月，若开业不延期，小程序机器人配送无法按期开通。 | 高 | 先将机器人模块后置，首期保障导航等成熟功能。 |
| 第三方依赖不可控 | 会员积分、支付、机器人系统均依赖第三方，接口交付时间不明确。 | 高 | 提前形成接口需求清单，由客户协调接口方排期。 |
| 流程未图形化 | 机器人暂停、归还、故障、取消、换机等流程仅靠文字容易理解偏差。 | 高 | 输出流程图并让客户逐节点确认。 |
| 后台范围扩大 | 特惠卡、积分、协议、订单、机器人任务都需要后台能力，超出原小程序页面范围。 | 高 | 尽快确认后台一期范围和后置范围。 |
| 现场数据变化 | IIU、点位、店铺落位、楼层图可能变化，影响导航开发和测试。 | 中 | 建立店铺/点位变更通知和维护机制。 |

# 七、下一步建议

先输出三份材料：机器人业务流程图、管理后台功能清单、接口需求清单。

将机器人配送列为后置或独立里程碑，不阻塞导航/店铺/停车或寻车等首期功能。

与客户再次开会逐项确认流程图和后台范围，确认后再进入详细原型和开发排期。

要求客户协调机器人方、会员系统方提供接口文档，并安排技术对接会。