## 问题
功能模块 | 问题
取餐送物 | 1.现有机器人管理系统由谁提供？是否有已有开放接口文档、测试环境、测试账号。后台是否可查看/操作，如：机器人列表、任务列表、订单轨迹、异常任务、人工取消、重新派单、人工开舱。
2.机器人商户端具体的流程、功能点是什么样的？（最好是有个文档说明一下）例如：机器人到商户那边，商户怎么知道要给机器人哪些东西？往机器人里放东西前，是基于4位取餐号进行核实的吗？系统上是否能看到取餐码？如果商户缺货/休息/无法交接，接下来的流程要怎么走？等等
3.机器人取餐送物完整流程是什么：下单、派单、到店、开舱、放件、配送、到达、取件、完成、异常分别由谁触发？
4.需要小程序展示哪些机器人状态：空闲、配送中、到达取件点、等待放件、到达收件点、等待取件、异常、取消、完成等是否完整？
5.《顾客在登录时可输入手机号》在顾客填写收货信息时电话号码可以变更吗？是否需要地址簿功能用于管理地址、姓名、手机号？
6.机器人到达收货点位，是拨打电话提醒的吗？取餐号是在手机上输入还是在机器人终端上输入？
7.订单金额支付是下单时就要支付还是配送后支付？支付方式有哪几种？
8.是否需要客服入口？用户使用过程中出了问题应该找谁处理？
9.“点击暂停需要跳出提示：如机器人在路上不给暂停只能取完物品归还”在什么场景下可以暂停？暂停可以暂停多久？
10.发生故障时点击一键换机，接下来的流程应该怎么走？如果无机器人可以换，后续的流程该怎么走？
11.在哪些阶段可以归还机器人？
特惠购卡 | 特惠卡订单号生成逻辑：业务类型 + 日期 + 自增流水？
月卡、周卡是否为固定套餐？是否需要在后台中配置名称、价格、次数、有效期、适用服务？
是否有后台可以统一进行如下操作：查看谁买了卡、卡剩余次数、是否过期、冻结卡操作、补发次数、延长有效期、作废、手动退款、查看使用记录等。以及查看特惠卡的销售额、订单数、使用率等。
支付方式有哪几种？还是说就只有微信支付
是否需要有客服对接的入口？
协议&政策 | 后台是否可配置协议内容？系统上使用协议/服务须知/使用须知是否需要版本管理，更新小程序后用户是否需要重新确认？
积分兑换 | 兑换的菜单是否需要在后台中进行维护？可兑换的商品名、图、所需积分、库存、上下架状态等
兑换的订单管理是否需要后台维护？例如：兑换单号、用户昵称/手机号、会员ID、商品名称、消耗积分、兑换数量、兑换时间、兑换状态、权益发放状态、积分流水号、失败原因、操作等
兑换次数是否有限制？一个月可以兑换几次？一次可以兑换几张？
购买须知需要界定以及是否需要版本管理？更新后用户是否需要重新确认？后台是否可配置购买须知内容？
兑换的商品是否支持退回？
需要提供会员积分对应的接口。

## 风险点
项目风险点清单 | [6 empty] | 风险等级 | 数量 | 说明
风险编号 | 模块 | 风险点 | 触发原因/待确认项 | 可能影响 | 风险等级 | 建议应对/客户确认方向 | 高 | 12 | 优先向客户确认，影响开发范围或上线闭环
R-001 | 取餐送物/机器人 | 机器人系统供应商和接口资料不明确 | 尚未确认机器人管理系统由谁提供，是否有接口文档、测试环境、测试账号。 | 后端无法评估对接范围，联调时间不可控，原型功能可能无法落地。 | 高 | 需要接口文档、测试环境、账号、回调规范和状态码字典。 | 中 | 8 | 需在需求评审中明确，影响体验或运营效率
R-002 | 取餐送物/商户端 | 机器人到商户后的交接流程不清晰 | 商户如何识别机器人订单、如何核实取餐号、缺货/休息/无法交接时如何处理尚未定义。 | 真实履约时容易出现错放、漏放、超时或无人处理。 | 高 | 需要提供商户端完整流程，明确商户通知、核验、放件、异常处理节点。 | 低 | 0 | 暂未识别为主要风险
R-003 | 取餐送物/流程 | 任务全流程触发方和状态流转不明确 | 下单、派单、到店、开舱、放件、配送、到达、取件、完成、异常分别由谁触发未确认。 | 订单状态、小程序页面、机器人状态和后台处理可能不一致。 | 高 | 绘制状态机，确认每个状态的触发方、前置条件、可逆操作和异常分支。
R-004 | 取餐送物/前端展示 | 小程序展示状态与机器人真实状态可能不匹配 | 需要展示哪些状态、状态文案、进度条、按钮显隐规则尚未确认。 | 用户看到的状态不准确，可能误操作或频繁咨询客服。 | 中 | 按机器人状态码映射前端展示状态，定义按钮权限和异常提示。
R-005 | 取餐送物/用户信息 | 手机号和地址簿规则不明确 | 登录手机号与收货手机号是否可不同、是否需要地址簿管理姓名/手机号/地址未确定。 | 影响下单字段、用户资料管理、通知触达和隐私合规。 | 中 | 确认是否支持地址簿、默认联系人、手机号变更、历史地址和数据权限。
R-006 | 取餐送物/通知核验 | 到达通知和取餐码输入位置不明确 | 机器人到达收货点后是电话提醒、短信/小程序提醒，取餐号在手机端还是机器人终端输入未确认。 | 可能导致用户无法及时取件，或开舱核验链路无法实现。 | 高 | 确认通知方式、取件码校验方、输入终端、错误次数限制和超时处理。
R-007 | 取餐送物/支付 | 支付时点和支付方式不明确 | 订单金额是下单即支付还是配送后支付，支持哪些支付方式未确认。 | 影响订单状态、支付单创建、退款/取消、权益扣减和财务对账。 | 高 | 确认支付时点、支付渠道、失败重试、取消退款、支付回调和对账字段。
R-008 | 取餐送物/客服 | 客服入口和问题处理责任 | 用户使用过程中出问题找谁处理、是否需要客服入口未确认。 | 异常订单无闭环，用户投诉无法及时定位到机器人、商户或平台责任。 | 高 | 确认客服入口、责任边界、后台处理权限、工单记录和联系方式。
R-009 | 取餐送物/暂停归还 | 暂停和归还规则不清 | 什么场景允许暂停、暂停多久、机器人在路上是否允许暂停、哪些阶段可归还未确认。 | 容易出现机器人占用、订单卡死、费用争议和履约中断。 | 中 | 定义暂停/归还可操作状态、时限、提示文案和超时自动处理策略。
R-010 | 取餐送物/故障换机 | 一键换机和无可用机器人兜底流程不明确 | 发生故障后如何换机、是否自动重派、无机器人可换时如何处理未确认。 | 机器人故障时订单无法继续，用户体验和客服压力风险高。 | 高 | 确认换机流程、任务迁移、原机器人处置、用户通知、退款/补偿和人工介入机制。
R-011 | 后台/机器人任务 | 后台缺少机器人任务和人工干预能力 | 是否支持机器人列表、任务列表、订单轨迹、异常任务、人工取消、重新派单、人工开舱未确认。 | 运营无法排查问题，客服无法处理异常，联调和上线后运维风险高。 | 高 | 后台至少保留机器人任务列表、轨迹、状态日志、异常处理、人工操作日志。
R-012 | 特惠购卡/订单 | 特惠卡订单号和对账规则不明确 | 订单号生成逻辑、业务类型、日期、自增流水、支付流水对应关系未确认。 | 后续支付对账、客服查询、退款定位和数据统计会困难。 | 中 | 统一订单号规则，明确业务订单号、支付单号、第三方流水号映射关系。
R-013 | 特惠购卡/套餐配置 | 月卡/周卡套餐是否后台可配置不明确 | 名称、价格、次数、有效期、适用服务是否固定或可配置未确认。 | 后续运营调整需要改代码，扩展新套餐成本高。 | 中 | 建议后台配置套餐基础信息、权益次数、有效期、上下架状态和适用范围。
R-014 | 特惠购卡/权益管理 | 卡权益后台操作边界不明确 | 是否可查看购卡用户、剩余次数、冻结卡、补发次数、延长有效期、作废、手动退款、使用记录未确认。 | 客服和运营缺少处理手段，可能出现权益争议无法修正。 | 高 | 确认后台权益管理权限，并记录每次人工操作的原因、操作人和时间。
R-015 | 特惠购卡/售后 | 特惠卡客服入口和售后规则不明确 | 是否需要客服入口、误买/支付异常/权益未到账由谁处理未确认。 | 售后链路不清，用户问题可能无法闭环。 | 中 | 确认售后入口、处理角色、可处理范围和用户侧说明文案。
R-016 | 协议&政策 | 协议和使用须知缺少版本管理风险 | 使用协议、服务须知、购买须知是否后台配置、更新后是否重新确认未确定。 | 规则更新无法留痕，可能产生用户争议和合规风险。 | 中 | 建议后台维护协议版本、发布时间、确认记录和生效范围。
R-017 | 积分兑换/商品维护 | 兑换商品缺少后台维护能力风险 | 商品名、图片、所需积分、库存、上下架状态是否后台维护未确认。 | 运营无法灵活调整商品，库存不足或下架不及时会造成兑换失败。 | 高 | 确认兑换商品后台配置、库存扣减、上下架、排序和展示规则。
R-018 | 积分兑换/订单管理 | 兑换订单和积分流水不可追踪风险 | 兑换单号、用户信息、消耗积分、兑换状态、权益发放状态、积分流水号、失败原因等是否维护未确认。 | 兑换失败或积分扣减异常时无法排查和补偿。 | 高 | 后台需要兑换订单列表、积分流水、发放结果、失败重试和人工处理记录。
R-019 | 积分兑换/兑换规则 | 兑换次数限制和退回规则不明确 | 每月可兑换几次、一次可兑换几张、兑换商品是否支持退回未确认。 | 容易出现超兑、刷兑换、库存超卖或售后争议。 | 中 | 明确兑换频次、单次上限、退回条件、积分返还规则和异常提示。
R-020 | 积分兑换/会员积分接口 | 会员积分接口依赖和数据一致性风险 | 需要提供会员积分对应接口，但接口来源、扣减/返还、余额同步和幂等规则未确认。 | 积分余额可能不一致，兑换订单和会员系统数据对不上。 | 高 | 确认积分查询、冻结、扣减、返还、流水查询接口及幂等机制。